## KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM 3 — MIS
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM 3 — MIS (Hệ thống thông tin quản lý)
Lịch trình được tính từ hạn nộp cuối cùng (23h00 ngày 29/05/2026) — thời hạn từng việc phân bổ theo độ nặng (L1 nhẹ / L2 trung bình / L3 nặng) kèm ~20% đệm. Không đặt deadline gấp gáp.
Nhiệm vụ | ID | Task cụ thể | PIC | Deadline | Tiến độ | Trạng thái | xem xét | Notes
Giai đoạn 1 — Tổng quan, lý thuyết và phân tích hiện trạng
Quản lý tiến độ và rà soát chất lượng nội dung nhóm | 1 | Viết 1.1 + Vẽ BPMN 2.1 và 3.2.1 | Phương | 23h59 ngày 16/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chọn phần này thì viết luôn phần ID 14
Viết Chương 1 | 2 | 1.2; 1.3 — Tổng quan lý thuyết | Trân | 23h59 ngày 23/05/2026 |  | Chưa bắt đầu
Viết Chương 2 | 3 | 2.2; 2.3.1; 2.3.2 — Phân tích hiện trạng | Huyền | 23h59 ngày 23/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chọn phần này thì viết luôn phần ID 11
Viết Chương 3 | 4 | 3.2.2; 3.2.3 — Khảo sát và dữ liệu (riêng 3.2.x hoàn thành trước 23h59 ngày 07/05/2026) | Xuyến | 23h59 ngày 23/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chọn phần này thì viết luôn phần ID 09
Viết Chương 3 (tiếp) | 5 | 3.2.4 — Phân tích dữ liệu | Thùy | 23h59 ngày 16/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chọn phần này thì viết luôn phần ID 10
Giai đoạn 2 — Đề xuất MIS và triển khai hệ thống
Viết Chương 4 | 6 | 4.1.1 + vẽ dashboard tương ứng (1 cái); 4.2 | Xuyến | 23h59 ngày 16/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chương 4: 23h59 ngày 26/05/2026
Viết Chương 5 | 7 | 5.1; 5.2; 5.3 — Thiết kế và kiến trúc hệ thống | Huyền, Trâm, Nhi | 23h59 ngày 23/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chương 5: 21h00 ngày 27/05/2026
Viết Chương 6 | 8 | 6.2; 6.3 — Triển khai và đánh giá | Trân | 23h59 ngày 16/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Chương 6: 23h59 ngày 28/05/2026
Giai đoạn 3 — Chuẩn bị slide, vote và thuyết trình online
Vote chọn ý tưởng poster quảng cáo | 9 | Vote chọn ý tưởng cuối cùng trên Zalo | Tất cả | 23h59 ngày 08/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Quyết định trước khi làm slide
Chuẩn bị slide | 10 | Thiết kế slide + script thuyết trình | Thùy, Nhi, Phương, Trâm, Huyền, Trân, Xuyến | 23h59 ngày 16/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Deadline script: 23h59 ngày 28/05/2026
Thuyết trình online + duyệt | 11 | Duyệt thuyết trình 20h00 ngày 29/05/2026 (MS Team) | Tất cả | 23h59 ngày 16/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Mỗi nhóm 10–15 phút, quá giờ trừ 0.5 điểm/phút
NỘP BÀI CUỐI KỲ | 12 | Nộp báo cáo đồ án nhóm cuối kỳ online | Phương | 23h00 ngày 29/05/2026 |  | Chưa bắt đầu |  | Trễ hạn bị 0 điểm — hạn cứng tuyệt đối